## Iterationsplan
Iteration 1 | (08.11. - 22.11.2012)
Ressourcen
Mitglieder | Verfügbare Zeit für User Stories (ohne Velocity) | Verfügbare Zeit für User Stories (mit Velocity) | Geplante Zeit für User Stories | Reserve | Delta | Rest-aufwand | Fortschritt
Roger Knecht | 5 | 4 | 4 | 0 | 0% | 4 | 0%
Markus Peloso | 5 | 4 | 4 | 0 | 0% | 4 | 0%
Oliver Streuli | 5 | 4 | 5 | -1 | 25% | 3 | 40%
David Elsener | 5 | 4 | 5 | -1 | 25% | 5 | 0%
Total | 20 | 16 | 18 | 2 | 12.5% | 16 | 11.11%
Velocity | 0.8
Geplante Tasks
Tasknr. + Titel |  | Priorität | Aufwand | Verantwortlicher
T01: GUI-Layout skizzieren |  | Hoch | 3 | Oliver Streuli
T03: UML Klassendiagramm erstellen |  | Hoch | 3 | Roger Knecht
T02: POP3/SMTP Library evaluieren |  | Hoch | 3 | Markus Peloso
T04: GitHub Repository einrichten |  | Hoch | 1 | Oliver Streuli | Bereits abgeschlossen
T05: Eclipse Workspace aufetzen |  | Hoch | 1 | Roger Knecht
T05: Eclipse Workspace aufetzen |  | Hoch | 1 | Markus Peloso
T05: Eclipse Workspace aufetzen |  | Hoch | 1 | Oliver Streuli
T05: Eclipse Workspace aufetzen |  | Hoch | 1 | David Elsener
T06: Basis GUI programmieren |  | Hoch | 4 | David Elsener

## Burndown
[5 empty] | Teamkapazität | 16
[5 empty] | Aufwand (Iterationsstart) | 16
Tag | # | Restaufwand | Aufgewendete Zeit | Verbleibender Aufwand |  | Ideallinie
2012-11-08 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 16
2012-11-09 | 1 | 16 | 0 | 16 |  | 14.8571
2012-11-10 | 2 | 16 | 0 | 16 |  | 13.7143
2012-11-11 | 3 | 16 | 0 | 16 |  | 12.5714
2012-11-12 | 4 | 16 | 0 | 16 |  | 11.4286
2012-11-13 | 5 | 16 | 0 | 16 |  | 10.2857
2012-11-14 | 6 | 16 | 0 | 16 |  | 9.1429
2012-11-15 | 7 | 16 | 0 | 16 |  | 8
2012-11-16 | 8 | 16 | 0 | 16 |  | 6.8571
2012-11-17 | 9 | 16 | 0 | 16 |  | 5.7143
2012-11-18 | 10 | 16 | 0 | 16 |  | 4.5714
2012-11-19 | 11 | 16 | 0 | 16 |  | 3.4286
2012-11-20 | 12 | 16 | 0 | 16 |  | 2.2857
2012-11-21 | 13 | 16 | 0 | 16 |  | 1.1429
2012-11-22 | 14 | 16 | 0 | 16 |  | 5.3291e-15
End | 15 | 16 | 0
Formulas:
Tag = [Tag, row above]+1