## Iterationsplan
Iteration 3 | (6.12.2012 - 14.01.2012) -> Verlängerte Iteration
Ressourcen
Mitglieder | Verfügbare Zeit für User Stories (ohne Velocity) | Verfügbare Zeit für User Stories (mit Velocity) | Geplante Zeit für User Stories | Reserve | Delta | Rest-aufwand | Fortschritt
Roger Knecht | 5 | 3.75 | 4 | -0.25 | 6.667% | 5 | -25%
Markus Peloso | 5 | 3.75 | 4 | -0.25 | 6.667% | 4 | 0%
Oliver Streuli | 5 | 3.75 | 4 | -0.25 | 6.667% | 3 | 25%
David Elsener | 5 | 3.75 | 5 | -1.25 | 33.33% | 4 | 20%
Total | 20 | 15 | 17 | 3 | 13.33% | 16 | 5.882%
Velocity | 0.75
Geplante Tasks
Tasknr. + Titel |  | Priorität | Aufwand | Verantwortlicher
T08 - Mail Outbox GUI programmieren |  | Hoch | 4 | Roger Knecht
T19 - Mail Synchronisation mit dem Server programmieren |  | Hoch | 4 | Oliver Streuli
T13 - Mail Synchronisations-Button programmieren |  | Hoch | 1 | Markus Peloso
T11 - Mail-Anzeige GUI programmieren |  | Hoch | 3 | Markus Peloso
T10 - Mail-Erstellen GUI programmieren |  | Hoch | 5 | David Elsener

## Burndown
[5 empty] | Teamkapazität | 15
[5 empty] | Aufwand (Iterationsstart) | 16
Tag | # | Restaufwand | Aufgewendete Zeit | Verbleibender Aufwand |  | Ideallinie
2012-12-06 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 16
2012-12-07 | 1 | 16 | 0 | 16 |  | 14.9286
2012-12-08 | 2 | 16 | 0 | 16 |  | 13.8571
2012-12-09 | 3 | 16 | 0 | 16 |  | 12.7857
2012-12-10 | 4 | 16 | 0 | 16 |  | 11.7143
2012-12-11 | 5 | 16 | 0 | 16 |  | 10.6429
2012-12-12 | 6 | 16 | 0 | 16 |  | 9.5714
2012-12-13 | 7 | 16 | 0 | 16 |  | 8.5
2012-12-14 | 8 | 16 | 0 | 16 |  | 7.4286
2012-12-15 | 9 | 16 | 0 | 16 |  | 6.3571
2012-12-16 | 10 | 16 | 0 | 16 |  | 5.2857
2012-12-17 | 11 | 16 | 0 | 16 |  | 4.2143
2012-12-18 | 12 | 16 | 0 | 16 |  | 3.1429
2012-12-19 | 13 | 16 | 0 | 16 |  | 2.0714
2012-12-20 | 14 | 16 | 0 | 16 |  | 1
End | 15 | 16 | 0
Formulas:
Tag = [Tag, row above]+1