## Iterationsplan
Iteration 3 | (6.12.2012 - 14.01.2012) -> Verlängerte Iteration
Ressourcen
Mitglieder | Verfügbare Zeit für User Stories (ohne Velocity) | Verfügbare Zeit für User Stories (mit Velocity) | Geplante Zeit für User Stories | Reserve | Delta | Rest-aufwand | Fortschritt
Roger Knecht | 5 | 3.75 | 4 | -0.25 | 6.667% | 5 | -25%
Markus Peloso | 5 | 3.75 | 4 | -0.25 | 6.667% | 4 | 0%
Oliver Streuli | 5 | 3.75 | 4 | -0.25 | 6.667% | 3 | 25%
David Elsener | 5 | 3.75 | 5 | -1.25 | 33.33% | 4 | 20%
Total | 20 | 15 | 17 | 3 | 13.33% | 16 | 5.882%
Velocity | 0.75
Geplante Tasks
Tasknr. + Titel |  | Priorität | Aufwand | Verantwortlicher
T08 - Mail Sent GUI programmieren |  | Hoch | 4 | Roger Knecht
T19 - Mail Synchronisation mit dem Server programmieren |  | Hoch | 4 | Oliver Streuli
T13 - Mail Synchronisations-Button programmieren |  | Hoch | 1 | Markus Peloso
T11 - Mail-Anzeige GUI programmieren |  | Hoch | 3 | Markus Peloso
T10 - Mail-Erstellen GUI programmieren |  | Hoch | 5 | David Elsener

## Burndown
[5 empty] | Teamkapazität | 15
[5 empty] | Aufwand (Iterationsstart) | 16
Tag | # | Restaufwand | Aufgewendete Zeit | Verbleibender Aufwand |  | Ideallinie
2012-12-06 | 0 | 16 | 3 | 13 |  | 16
2012-12-07 | 1 | 13 | 0 | 13 |  | 15.6053
2012-12-08 | 2 | 13 | 2 | 11 |  | 15.2105
2012-12-09 | 3 | 11 | 0 | 11 |  | 14.8158
2012-12-10 | 4 | 11 | 4 | 7 |  | 14.4211
2012-12-11 | 5 | 7 | 0 | 7 |  | 14.0263
2012-12-12 | 6 | 7 | 0 | 7 |  | 13.6316
2012-12-13 | 7 | 7 | 3 | 4 |  | 13.2368
2012-12-14 | 8 | 4 | 0 | 4 |  | 12.8421
2012-12-15 | 9 | 4 | 0 | 4 |  | 12.4474
2012-12-16 | 10 | 4 | 0 | 4 |  | 12.0526
2012-12-17 | 11 | 4 | 0 | 4 |  | 11.6579
2012-12-18 | 12 | 4 | 0 | 4 |  | 11.2632
2012-12-19 | 13 | 4 | 0 | 4 |  | 10.8684
2012-12-20 | 14 | 4 | 0 | 4 |  | 10.4737
2012-12-21 | 15 | 4 | 0 | 4 |  | 10.0789
2012-12-22 | 16 | 4 | 0 | 4 |  | 9.6842
2012-12-23 | 17 | 4 | 0 | 4 |  | 9.2895
2012-12-24 | 18 | 4 | 0 | 4 |  | 8.8947
2012-12-25 | 19 | 4 | 0 | 4 |  | 8.5
2012-12-26 | 20 | 4 | 0 | 4 |  | 8.1053
2012-12-27 | 21 | 4 | 0 | 4 |  | 7.7105
2012-12-28 | 22 | 4 | 0 | 4 |  | 7.3158
2012-12-29 | 23 | 4 | 0 | 4 |  | 6.9211
2012-12-30 | 24 | 4 | 0 | 4 |  | 6.5263
2012-12-31 | 25 | 4 | 0 | 4 |  | 6.1316
2013-01-01 | 26 | 4 | 0 | 4 |  | 5.7368
2013-01-02 | 27 | 4 | 0 | 4 |  | 5.3421
2013-01-03 | 28 | 4 | 0 | 4 |  | 4.9474
2013-01-04 | 29 | 4 | 0 | 4 |  | 4.5526
2013-01-05 | 30 | 4 | 0 | 4 |  | 4.1579
2013-01-06 | 31 | 4 | 1 | 3 |  | 3.7632
2013-01-07 | 32 | 3 | 0 | 3 |  | 3.3684
2013-01-08 | 33 | 3 | 0 | 3 |  | 2.9737
2013-01-09 | 34 | 3 | 0 | 3 |  | 2.5789
2013-01-10 | 35 | 3 | 0 | 3 |  | 2.1842
2013-01-11 | 36 | 3 | 1 | 2 |  | 1.7895
2013-01-12 | 37 | 2 | 2 | 0 |  | 1.3947
2013-01-13 | 38 | 0 | 1 | -1 |  | 1
End | 39 | -1 | 0 |  |  | 0
Formulas:
Tag = [Tag, row above]+1