## Iterationsplan
Iteration 2 | (22.11.2012 - 6.12.2012)
Ressourcen
Mitglieder | Verfügbare Zeit für User Stories (ohne Velocity) | Verfügbare Zeit für User Stories (mit Velocity) | Geplante Zeit für User Stories | Reserve | Delta | Rest-aufwand | Fortschritt
Roger Knecht | 5 | 3.75 | 5 | -1.25 | 33.33% | 5 | 0%
Markus Peloso | 5 | 3.75 | 4 | -0.25 | 6.667% | 4 | 0%
Oliver Streuli | 5 | 3.75 | 3 | 0.75 | -20% | 3 | 0%
David Elsener | 5 | 3.75 | 4 | -0.25 | 6.667% | 4 | 0%
Total | 20 | 15 | 16 | 4 | 6.667% | 16 | 0%
Velocity | 0.75
Geplante Tasks
Tasknr. + Titel |  | Priorität | Aufwand | Verantwortlicher
T19 - Mail Synchronisation mit dem Server programmieren |  | Hoch | 4 | Markus Peloso
T09 - Konto-Verwaltung GUI programmieren |  | Hoch | 3 | Roger Knecht
T27 - Konto-Verwaltung programmieren |  | Hoch | 3 | Oliver Streuli
T14 - Konto-Verwaltung testen |  | Mittel | 2 | Roger Knecht
T07 - Mail Inbox GUI programmieren |  | Hoch | 4 | David Elsener

## Burndown
[5 empty] | Teamkapazität | 15
[5 empty] | Aufwand (Iterationsstart) | 16
Tag | # | Restaufwand | Aufgewendete Zeit | Verbleibender Aufwand |  | Ideallinie
2012-11-22 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 16
2012-11-23 | 1 | 16 | 0 | 16 |  | 14.9286
2012-11-24 | 2 | 16 | 0 | 16 |  | 13.8571
2012-11-25 | 3 | 16 | 2 | 14 |  | 12.7857
2012-11-26 | 4 | 14 | 3 | 11 |  | 11.7143
2012-11-27 | 5 | 11 | 0 | 11 |  | 10.6429
2012-11-28 | 6 | 11 | 0 | 11 |  | 9.5714
2012-11-29 | 7 | 11 | 2 | 9 |  | 8.5
2012-11-30 | 8 | 9 | 1 | 8 |  | 7.4286
2012-12-01 | 9 | 8 | 0 | 8 |  | 6.3571
2012-12-02 | 10 | 8 | 3 | 5 |  | 5.2857
2012-12-03 | 11 | 5 | 5 | 0 |  | 4.2143
2012-12-04 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1429
2012-12-05 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0714
2012-12-06 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 1
End | 15 | 0 | 0
Formulas:
Tag = [Tag, row above]+1